福建医科大学附属第一医院茶亭院区制剂楼一层装修改造工程采购参数
一、项目概况（采购标的）
1、项目名称：福建医科大学附属第一医院茶亭院区制剂楼一层装修改造工程。

2、项目基本情况：因医院规划要求，拟对制剂楼一层进行改造装修，制剂楼一层改造面积约为290平方米（地下室部分也需改造装修）。

2、服务时间：合同签订之日起至项目竣工验收。

3、供应商设计费应参照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》，计费基准按工程设计收费基价表执行。本项目专业调整系数取1.0；项目技术难度较高，工程复杂程度取Ⅱ级（较复杂），复杂程度按对应调整系数为1.0；项目属于室内装修设计，附加调整系数取 1.5。最终设计费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×折扣率（工程设计收费基价参照工程设计收费基价表）

4、投标人应对建设项目进行统一折扣报价（报价保留两位小数），报价为全费用包干价，涵盖全套设计、效果图、既有建筑加固结构复核并出具加固设计技术复核意见表（根据项目具体需要）、现场配合和后期配套服务等全部费用，项目实施期间不再另行计取其他费用。

5、本项目设计预算总价约为15万元（施工预算费用约240万元），采购人以实际的招标控制价按最终设计费计算式进行结算。
二、服务要求
（一）设计服务要求 

1、方案设计（平面布置图和水电气点位布置图等）及设计优化；

2、施工图设计（含效果图设计）；

3、后续阶段设计（含施工期间的设计变更）；

4、施工期间的现场指导与配合；

5、工程竣工验收；

6、根据项目实际需要情况，包含与项目相关的一切内容，不限于上述内容。

（二）设计成果要求
1、方案设计（平面布置图和水电气点位布置图）6份；
2、全套施工图文件（含建筑、结构、水、电、暖通和智能化等相关施工图、效果图设计）6份；
3、最终成果的书面计算书及全部存档的光盘2份。
三、其他要求

	序号
	类型
	要求

	1
	交付时间
	合同签订之日起至项目竣工验收。

	2
	交付地点
	采购人指定地点，福建医科大学附属第一医院（茶亭院区）

	3
	交付条件
	完成方案设计、施工图设计，配合施工完成项目竣工验收

	4
	是否邀请投标人验收
	邀请投标人验收

	5
	履约验收方式
	1、期次1，说明：采购人按采购文件以及合同相关条款要求对服务项目进行验收，项目质量要达到工作要求，各项指标须达到采购要求。

	6
	合同支付方式
	（1）方案设计（平面布置图和水电气点位布置图）经科室签字确认后，设计人提出申请，采购人支付签约合同价的30％；

（2）施工图完成设计（含效果图设计）并通过施工图审查（如有）合格后，采购人支付至最终合同价（以完成的施工图编制的施工招标控制价为设计费计费基数，按最终设计费计算办法，重新计算确定的设计费）70％；

（3）工程竣工验收合格后，设计人提出申请，采购人支付至最终合同价的100%；

（4）采购人收到合法有效的等额增值税普通发票，经采购人审查无误后，采购人以银行转账的方式向设计人支付相应的款项，达到付款条件起60日内支付。 


7、违约责任：

1、合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按采购人已支付的定金金额双倍返还给采购人或设计人按照合同条款约定向采购人支付违约金。

2、由于设计人原因，未按约定的时间交付工程设计文件的，应按每延误一天，应减收该项目应收设计费用的千分之三，在应付设计费中扣减。

3、设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向采购人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按合同条款约定向采购人支付赔偿金。

4、由于设计人原因，工程设计文件超出采购人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照合同条款的约定承担违约责任。

5、设计人未经采购人同意擅自对工程设计进行分包的，采购人有权要求设计人解除未经采购人同意的设计分包合同，设计人应当退回已支付的设计费，由此产生的一切后果及损失由设计人负责。
